ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН

МКУ «АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2014 № 12

Об утверждении графика по разработке

и утверждения схемы теплоснабжения

Сосновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-Ф3 «О теплоснабжении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схемы теплоснабжения Сосновского сельского поселения.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновского сельского поселения Б.Л.Гришаев

Приложение

к постановлению Главы

Сосновского сельского поселения

от 28.02.2014 № 12

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование этапа выполнения** | **Дата и сроки проведения** |
| 1. | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схемы теплоснабжения | до 04.03.2014г. |
| 2. | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения | В течение 3 дней с даты принятия постановления о начале разработки |
| 3. | Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения | 07.03.2014г.-31.03.2014г. |
| 4. | Разработка схемы теплоснабжения | 01.04.2014г.-30.05.2014г. |
| 5. | Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение | 02.06.2014 |
|  | Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. | 05.06.2014 |
| 6. | Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте). | 05.06.2014-10.06.2014 |
| 7. | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний. | 10.06.2014-15.06.2014 |
| 8. | Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения | 16.06.2014 |
| 9. | Принятие Решения Совета Сосновского сельского поселения  «Об утверждении схемы теплоснабжения». | 11.07.2014 |
| 10. | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы теплоснабжения на официальном сайте. | 14.07.2014 |