## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН

# МКУ «АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ | | |
| 03.04.2017 |  | № 15 |
| с. Сосновка | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| О подготовке к пожароопасному периоду и организации тушения пожаров в лесах на территории Сосновского сельского поселения в 2017 году |  |
| В соответствии со статьями 19,52,53 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 6 Закона Томской области от 11 ноября 2005 № 206-ОЗ «О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения и ликвидации лесных пожаров, обеспечения выполнения Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», на основании протокола заседания межведомственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального образования «Каргасокский район» от 17.02.2017 № 2  1. В период пожароопасного сезона на территории Сосновского сельского поселения возложить общее руководство по борьбе с лесными пожарами на комиссию по ГО и ЧС по Сосновскому сельскому поселению.  2.Согласовать планы тушения лесных пожаров на территории Каргасокского лесничества-филиала ОГКУ "Томсклес".  3. Утвердить:  3.1. план мероприятий по защите населения и территорий населённых пунктов Сосновского сельского поселения от лесных пожаров в 2017 году (приложение 1);  3.2.состав оперативного штаба по координации действий и борьбы с лесными пожарами на территории Сосновского сельского поселения (приложение 2);  3.3. состав сил и средств, планируемых для ликвидации ЧС на территории Сосновского сельского поселения в лесопожарный период 2017г. в лесных массивах, граничащих с населённым пунктом, в пределах транспортной доступности (приложение 3);  3.4. схему взаимодействия звена ТП РСЧС Сосновского сельского поселения в лесопожарный период 2017 года (приложение 4).  4. Подготовить и предоставить в районную МКЧС информацию по лесным участкам в населенных пунктах, где необходимо произвести вырубку леса для создания противопожарного разрыва;  5. Обеспечить противопожарную безопасность населенных пунктов от лесных пожаров и осуществлять меры пожарной безопасности в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся в пределах Сосновского сельского поселения;  6. Организовать работу со страховыми организациями и населением по проведению страхования имущества граждан и организаций на пожароопасный период;  7. Нормативно-правовыми актами определить формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе их деятельность в добровольных дружинах (порядок привлечения общественных организаций и добровольцев для ликвидации пожаров).  8. Организовать вакцинацию от клещевого энцефалита членов добровольных пожарных команд, привлекаемых к тушению лесных пожаров.  9. Составить программы (алгоритмы) долгосрочных (системных) мер для граждан и населенных пунктов по обеспечению защищенности населения от пожаров, разработать план оповещения населения.  10. Организовать исполнение Плана мероприятий по защите населения и территории населённых пунктов Сосновского сельского поселения от лесных пожаров в 2017 году.  11. Рекомендовать старшему водителю ОГПС-5 (Трей В.Е.) провести обучение гражданских лиц, входящих в состав добровольных пожарных команд.  10.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  11. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования «Сосновское сельское поселение».  Глава Сосновского сельского поселения Б.Л.Гришаев | |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Сосновского сельского поселения

от 03.04.2017 № 15

Приложение № 1

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В 2017 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственные лица  за исполнение |
| 1 | Организовать взаимодействие с оперативным дежурным ГУ МЧС России по Томской области, Департаментом лесного хозяйства, ОГКУ "Томсклес", средствами массовой  информации по вопросам информирования и  оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, по  подготовке и обеспечению мер пожарной безопасности в лесах, приемах и способах защиты населения и территории от ЧС и лесных пожаров. | В ходе  подготовки и  в течение  пожароопасного сезона | Гришаев Б.Л.  Трей В.Е.  Зяблицев Н.В. |
| 2 | Подготовить оперативный план тушения пожаров в населенных пунктах. Определить порядок привлечения населения, а также пожарной техники, транспортных и других средств организаций, для тушения лесных пожаров при угрозе их распространения на населенные пункты. Определить порядок оповещения населения. | до 20.04.17 | Гришаев Б.Л. |
| 3 | Определить безопасные места эвакуации населения и мест отгона скота при возникновении угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты, а также порядок организации первоочередного жизнеобеспечения населения. | до 20.04.17 | Гришаев Б.Л. |
| 4 | Обеспечить проведение разъяснительной работы с населением, в том числе по обучению населения действиям при посещении лесов и соблюдению при этом мер противопожарной безопасности, порядок действий при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров и в случае перехода лесного пожара на населенный пункт, в том числе порядок эвакуации. | с начала пожароопасного периода | Гришаев Б.Л.  Трей В.Е.  Зяблицев Н.В. |
| 5 | В соответствии с действующим  законодательством организовать на территории сельских поселений добровольные пожарные формирования (волонтеры) оснастить их первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. | до 25.04.2017 | Гришаев Б.Л. |
| 6 | Заключить договора (соглашения) на привлечение сил и средств, для борьбы с лесными пожарами на территории сельских поселений. | до 01.05.2017 | Гришаев Б.Л. |
| 7 | Организовать подготовку медицинских учреждений на случай необходимости приема и оказания медицинской помощи пострадавшим от лесных пожаров. Создать запасы медицинских препаратов для оказания помощи пострадавшим от ожогов, отравления продуктами горения и укусов клещами. | до 01.05.2017 | ФАП с. Сосновка  ФАП п. Восток |
| 8 | Организовать прививание членов ДПК участвующих в тушении лесных пожаров от клещевого энцефалита и страхование жизни от несчастного случая. | до 01.05.2017 | Гришаев Б.Л. |
| 9 | Предусмотреть резервы материально-технических средств  на пожароопасный сезон. | до 01.05.2017 | Гришаев Б.Л.  Зяблицев Н.В. |
| 10 | Провести комплексную проверку исправности средств пожаротушения (мотопомпы, рукава, бензопилы, РЛО, автотракторная техника). | до 01.05.2017 | Гришаев Б.Л. |
| 11 | Создать совместные рейдовые группы по контролю за соблюдением ПБ, патрулированию лесов и прилегающих к лесам земель | С начала пожароопасного периода | Оперативная рейдовая группа |
| 12 | Создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах в целях пожаротушения  (искусственных и естественных источников водоснабжения). | На пожароопасный период | Гришаев Б.Л. |
| 13 | Провести совместные тренировки с руководителями сил и  средств, привлекаемых к  предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, связанных с  лесными и ландшафтными пожарами. | до 01 мая | Гришаев Б.Л.  Трей В.Е.  Зяблицев Н.В. |
| 14 | Организовать информирование  населения о возможных последствиях  от лесных пожаров в случае  осложнения пожарной обстановки на  территории сельских поселений | С начала пожароопасного периода | Гришаев Б.Л. |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Сосновского сельского поселения

от 03.04.2017 № 15

Приложение № 2

### СОСТАВ

оперативного штаба по координации действий и борьбы

с лесными пожарами на территории Сосновского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | | Телефоны | |
| Рабочая | В штабе | служеб. | домаш. сот. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Гришаев Борис Леонидович | Глава администрации | Руководитель штаба | 38-1-44 | д. (38253)38-1-40  сот. 89234253728 |
| 2. | Зяблицев Николай Васильевич | Директор МУП «ЖКХ Сосновское» | Заместитель руководителя штаба | 38-1-41 | д.(38253)38-1-57 |
| 3. | Трей Виктор Егорович | Старший водитель ОГПС-5 | Тушение лесных пожаров в прилегающей зоне к населённым пунктам | 38-1-36 | д.(38253)38-1-35 |
| 4. | Зяблицев Николай Васильевич | Электромонтер МУП «ЖКХ Сосновское» | Контроль за обстановкой  в лесах | 38-1-41 | д. (38253)38-1-25 |
| 5. | Беляков Андрей Анатольевич | Электромонтер МУП «ЖКХ Сосновское» | Контроль за обстановкой  в лесах | 38-1-41 | д. (38253)38-1-73 |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Сосновского сельского

от 03.04.2017 № 15

Приложение № 3

Состав сил и средств

планируемых для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории МО "Каргасокский район" в лесопожарный

период 2017г в лесных массивах, граничащих с населённым пунктом, в пределах транспортной доступности.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подразделения (формирования),  место дислокации, ведомственная принадлежность | Должность  Фамилия, отчество, руководителя, телефон | Телефон диспетчера (код) | Состав сил и средств | | | | | | Зона ответственности |
| 1. | **Администрация Сосновского СП** | Гришаев Б.Л. | 38-144 | 5 | 2 |  | 1- МТЗ-82  Погрузч.  1-ДТ-75 | 1-УАЗ-3309  1-Нива -3231 | РЛО – 8 шт.(с/п). | с. Сосновка  с. Восток |
| 1.1 | ДПО  (ЖКХ Сосновское) |
| 1.2 | ОПП с. Сосновка | Трей В.Е. | 8-38253-38-1-36 | 2/1 |  | 1-АЦ-40(ЗИЛ131),  1-АЦ-40 (ГАЗ-66). | 1-емкость 8 м3  1-емкость 10м3 |  | РЛО-3 шт. |
| 1.3 | п. Восток | Гришаев Б.Л. |  |  |  |  |  |  |  |