МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН

# СОВЕТ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

|  |
| --- |
|  РЕШЕНИЕ |

25.09.2014г № 65

с.Сосновка

 Об исполнении и оценке плана

мероприятий плана социально-

экономического развития

МО «Сосновское сельское поселение»

за 2013 год.

Заслушав и рассмотрев реализацию и оценку плана мероприятий «Социально-экономического развития МО «Сосновское сельское поселение»

СОВЕТ Сосновского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить исполнение и оценку плана мероприятий «Социально-экономического развития МО «Сосновское сельское поселения» за 2013 год.
2. Настоящее решение обнародовать и опубликовать в сети интернет

Председатель Совета,

Глава Сосновского сельского поселения: Б.Л.Гришаев

Утверждено

Решением Совета Сосновского сельского поселения № 65

 от 25.09.2014г.

Приложение

**2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Основные индикаторы реализации ПСЭР и их значение:** | **Планируемое значение** | **Фактическое значение** | **Причины отклонений** |
|  |  |  |  |
| **1. Основные индикаторы приоритетных направлений развития и их значения:** | **Планируемое значение** | **Фактическое значение** | **Причины отклонений** |
| **№1 Стимулирование развития малого бизнеса** |
| 1. 1.парикмахерские услуги | Предоставление помещения | - | Отсутствие специалиста |
| 1.2**.** Заготовка ,переработка лекарственных трав | Создание пункта приема и первичной переработки сырья | - | Отсутствие специалиста |
| 1,3. Открытие кафе с.Сосновка  | Ремонт здания, приобретение оборудования |  | Отсутствие специалиста |
| 1.4.переработка рыбы | Приобретение оборудования, ремонт водного транспорта | Ремонт водного транспорта | Недостаточно финансирования |
| 1.5. Участие в программе «Коневодство» | Закупка лошадей  | Приобретено 4 лошади |  |
| **№2 Улучшение бытовых условий проживания** | Отсыпка подъездных путей, утилизация | Ежемесячно проводятся мероприятия по запланированным мероприятием |  |
| * 1. Содержание полигонов бытовых отходов
 |
|  * 1. Замена уличных ламп на энергосберегающие
 | Монтаж ламп в количестве 3 шт. | Проведен монтаж |  |
| * 1. Капитальный ремонт моста по ул. Берегова
 | Устройство элементов моста из труб, устройство настила из бруса. подсыпка подъездных путей | Ремонт произведен |  |
| * 1. Строительство детской площадок
 | Установка горка-2 шт;Качели-1 шт.;карусель-1 шт; песочница -2шт | Установка горка-2 шт;Качели-1 шт.;карусель-1 шт; песочница -2шт |  |
| 2,5. Содержание кладбищ с.Сосновка, п.Восток | Очистка от мусора, очистка подъездных путей. Вырубка кустарников на территории кладбища в с.Сосновка, п.Восток | 2 раза в год Очистка от мусора, очистка подъездных путей. Вырубка кустарников на территории кладбища в с.Сосновка, п.Восток |  |
| 2,6 Участие в организации общественных работ | Привлечение лиц из числа безработных на выполнение работ по благоустройству сел. | Привлечено 22 человека из числа безработных |  |
| 2.7. Благоустройство территории поселения | Замена штакетной ограды в с.Сосновка :по ул. Береговая.(правая , левая сторона) | Замена штакетной ограды в с.Сосновка :по ул. Береговая.(правая , левая сторона) |  |
| 2.8. Очистка ливневых канализаций и дренажных систем с.Сосновка ул. Молодежная | Очистка ливневых канализаций и дренажных систем | Очистка ливневых канализаций и дренажных систем |  |
| 2.9. Содержание дорог между поселками с.Сосновка и п.Восток.Содержание дорог внутри поселков.Отсыпка дороги до причала р.ОБЬ | Отсыпка дорог, планировка, содержание в зимнее и летнее периоды | Отсыпка дорог, планировка, содержание в зимнее и летнее периоды |  |
| 2.10. Содержание вертолетной площадки | Очистка подъездных путей, пошив «ветряков» | Очистка подъездных путей, пошив «ветряков» |  |
|  |  |  |  |
| **№3** **Изменение социальных условий и образа жизни** |  |  |  |
| 3.1. Проведение спортивных мероприятий между селами Сосновка и Восток | Соревнование по гиревому спорту среди молодежи.Соревнование по лыжам, теннису,по волейболу между молодежью с.Сосновка и п.Восток. Соревнование по рыбной ловле между селами Сосновка и Восток. Соревнование по перетягиванию канатамежду селами. | Соревнование по гиревому спорту среди молодежи.Соревнование по лыжам, теннису,по волейболу между молодежью с.Сосновка и п.Восток. Соревнование по рыбной ловле между селами Сосновка и Восток. Соревнование по перетягиванию каната между селами. | - |
| **3.2.** Участие команд в районных соревнованиях | Участие в межпоселенческих спортивных соревнованиях «Сибирские узоры | Участие в межпоселенческих спортивных соревнованиях «Сибирские узорыС. Каргасок | - |
| **3.3.** Организация спортивных секций  | оснащение спортивной базы инвентарем. | Проведение спортивных соревнований между селами с.Сосновка и п.Восток;Соревнование по рыбной ловле ;Участие в районных соревнованиях;Приобретено: лыжи – 5 пар; коньков – 10 пар; сетка волейбольная – 4 шт.; крепление лыжное – 2; шахматы – 4 шт. спортивные лыжные костюмы – 2 ; жилеты спортивные – 23 шт. шапки спортивные – 23 шт. | - |
| **3.4.** Обустройство мест массового отдыха населения | Заливка ледяного катка в районе улицы Молодежная, подготовка лыжной трассы  | Заливка ледяного катка в районе улицы Молодежная, подготовка лыжной трассы  | -- |
| **3.5.**  Проведение массовых мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни. | Проведение мероприятий МКУК «Сосновский Центр Культуры» с Сосновка, п.Восток.«Сделай шаг к здоровью», стенды, плакаты, пропагандирующие здоровый образ жизни | Проведение мероприятий МКУК «Сосновский Центр Культуры» с Сосновка, п.Восток.«Сделай шаг к здоровью», стенды, плакаты, пропагандирующие здоровый образ жизни |  |
| 3.6.Ужесточение контроля над продажей спиртных напитков на территории поселения | Организация проведения рейдов по выявленным местам | Проведено рейдов 3  |  |
| **3.7.** Проведение танцевальных вечеров, вечеров отдыха, дискотек | Молодежные дискотеки 2 раза в неделю, »птичьи» дискотеки – 1 раз в неделюКонкурсная развлекательная программа «Танцуй пока молодой» |  Проведено 636 мероприятий: в.т.ч. с.Сосновка ДК.-200 ,п.Восток -151Библиотека-285 |  |
| **3.8.** Участие в районных смотров, конкурсов, фестивалей, праздников. | Фестивали, конкурсы, смотры: Районный конкурс молодых исполнителей «Звездная метелица», районный конкурс хореографических коллективов «Хрустальная туфелька» | Фестивали, конкурсы, смотры: Районный конкурс молодых исполнителей «Звездная метелица», районный конкурс хореографических коллективов «Хрустальная туфелька» |  |
| **3.9.** Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Произведен кап. Ремонт здания ДК с.Сосновка (утепление стен, обшивка сайдингом)Приобретено основных средств: мебель,орг. ТехникаБиблиотека –капитальный ремонт помещения ;приобретение – стеллажей, мебель, орг.техника) |  |
| 3.10. Капитальный ремонт муниципального жилья | Ремонт жилья -1 домРемонт кровли 6 домовКап.ремонт печей -6 шт. жилого фонда администрации Сосновского сельского поселения | **Ремонт 2-х квартирного жилого дома с. Сосновка** ул. Кедровая 4;**Ремонт печи отопительной** 6 шт.: :с. Сосновка ул. Береговая 24 кв. 3; ул. Школьная 9 кв.1;Школьная 12 кв.1.;п.Восток ул. Заводская 25 кв.1.ул. Заводская 26 кв.2;ул. Заводская 31 кв.1;**Ремонт кровли** :с. Сосновка ул. Кедровая 4 п. Восток ул. Заводская 5 |  |
| 3.11. Капитальный .ремонт объектов ЖКХ | Замена ветхих участков труб теплоснабженияРемонт дизелей в количестве 2 шт. | Частичный ремонт дизеля ДЭУ -100Частичный ремонт дизеля ДЭУ-200Кап. Ремонт теплотрассы с заменой труб и изоляции |  |
| **№4.Повышение эффективности работы исполнительной власти** |  |  |  |
| 4.1. Совершенствование системы «обратной связи» органов местного самоуправление и населения | Организация и проведение публичных слушаний, собраний по вопросам социально-экономического развития. | Проводятся публичные слушания по бюджету, по плану социально-экономического развития поселения | - |
| 4.2. Формирование новых требований к ключевому персоналу. | Организация и внедрение новой нормативно- правовой базы. | Повышение уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих | - |
| 4.3. Усовершенствование автоматизированной системы проведения закупок на электронной площадке «Закупки» | Семинары, практика | Посещен 1 семинар-практика в г. Томск |  |
| **3. Оценка реализации мероприятий по каждому приоритетному направлению:** | **Планируемые** | **Реализованные** | **Причины невыполнения** |
| №1 **Стимулирование развития малого бизнеса** | 100% | 78% | Отсутствие специалиста |
| №2 **Улучшение бытовых условий проживания** | 100% | 100,4% |  |
| №3 **Изменение социальных условий и образа жизни** | 100% | 100% |  |
| №4 **Повышение эффективности работы исполнительной власти** | 100% | 100% |  |
| **4. Финансовое обеспечение реализации программы по приоритетным направлениям и источникам финансирования:** | **Планируемое** | **Фактическое** | **Причины отклонений** |
| **№1** | **1088,9** | **858,9** |  |
| **Федеральный бюджет** | 0 | 0 |  |
| **Областной бюджет** | 0 | 0 |  |
| **Районный бюджет** | 58,9 | 58,9 |  |
| **Местный бюджет** | 0 | 0 |  |
| **Прочие источники финансирования** | 1030,0 | 800,0 |  |
| **№2** | **728,9** | **731,7** |  |
| **Федеральный бюджет** | 0 | 0 |  |
| **Областной бюджет** | 416,7 | 411,7 |  |
| **Районный бюджет** | 81,7 | 81,7 |  |
| **Местный бюджет** | 230,5 | 238,3 |  |
| **Прочие источники финансирования** | 0 | 0 |  |
| **№3** | **1 489,1** | **1 489,0** |  |
| **Федеральный бюджет** | 0 | 0 |  |
| **Областной бюджет** | 50 | 50 |  |
| **Районный бюджет** |  |  |  |
| **Местный бюджет** | 1 439,1 | 1 439,0 |  |
| **Прочие источники финансирования** |  |  |  |
| **№4** | **18,0** | **18,0** |  |
| **Федеральный бюджет** | 0 | 0 |  |
| **Областной бюджет** | 0 | 0 |  |
| **Районный бюджет** | 0 | 0 |  |
| **Местный бюджет** | 18,0 | 18,0 |  |
| **Прочие источники финансирования** | 0 | 0 |  |
| 5.**Количество дополнительных созданных рабочих мест в ходе реализации ПСЭР (**социальная эффективность) | **Планируемое** | **Фактическое** | **Причины отклонений** |
| **22** | **22** |  |
| 6. **Объем дополнительных привлеченных инвестиций в ходе реализации ПСЭР (экономическая эффективность)** | **Планируемый** | **Фактический** | **Причины отклонений** |
| - | - |  |
| **7. Объем дополнительных привлеченных доходов в бюджет в ходе реализации ПСЭР (бюджетная эффективность)** | **Планируемый** | **Фактический** | **Причины отклонений** |
|  |  |  |