ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН

МАУ «АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2013 № 45

Об утверждении сводного

графика по разработке схемы

водоснабжения Сосновского

сельского поселения

 В связи с разработкой схемы водоснабжения Сосновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения, согласно приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновского сельского поселения Б.Л.Гришаев

Приложение

к постановлению Главы

Сосновского сельского поселения

от 15.10.2013 № 45

ГРАФИК

разработки и утверждения схемы водоснабжения

Сосновского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Дата и сроки проведения** |
| 1. | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схемы водоснабжения  | до 18.10.2013 |
| 2. | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы водоснабжения | В течение 3 дней с даты принятия постановления о начале разработки |
| 3. | Сбор исходных данных для разработки схемы водоснабжения | 21.10.2013-30.10.2013 |
| 4. | Разработка схемы водоснабжения | 01.11.2013-15.12.2013 |
| 5. | Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение | 20.12.2013 |
| 6. | Принятие решения Главой Сосновского сельского поселения об утверждении схемы | 26.12.2013 |
| 7. | Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объёме (за исключением, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте | 27.12.2013 |